Формы документов Заявки

на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 1.2-1.6 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России

на 2007-2012 годы»

(для научно-исследовательских работ, направленных на исследование и создание новых видов веществ, материалов, покрытий (кроме лекарственных средств))

2010 г.

Москва

ЗАЯВКА

на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 1.2-1.6 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России

на 2007-2012 годы»

- Пояснительная записка

1. Общие сведения

1.1 Блок ФЦП: «Генерация знаний»

1.2 Направление реализации ФЦП (основное): _________________________

1.2.1 Сопутствующее направление реализации ФЦП:  _________________

__________________________________________________________________

1.3 Приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России: ________________________________________

1.3.1 Сопутствующее направление модернизации и технологического развития экономики России: _________________________________________

1.4 Мероприятие Программы: 1._

1.5 Критическая технология (основная): _____________________________

__________________________________________________________________

1.5.1 Сопутствующая критическая технология: _______________________

__________________________________________________________________

1.6 Вид работы:

| Научно-исследовательские работы, направленные на проблемно-ориентированные поисковые исследования | Научно-исследовательские работы, направленные на создание научно-технического задела в предметной области |
| --- | --- |

1.7 Тема работы:___________________________________________________

__________________________________________________________________

1.8 Цель работы: __________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Данные о заявителе (инициаторе) предложения

2.1 Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) или фамилия, имя, отчество физического лица:

____________________________________________________________________

2.2 Юридический адрес организации или адрес места жительства физического лица: __________________________________________________

____________________________________________________________________

2.3 Организационно-правовая форма организации _____________(ОКОПФ)

2.4 Форма собственности  организации _________________________(ОКФС)

2.5 ИНН ____________________

2.6 Телефон / факс _____________________________________________

2.7 E-mail _____________________________________________________

2.8 Контактное лицо _____________________________________________

3. Необходимость выполнения предлагаемых работ

3.1 Актуальность проекта

3.2 Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению

3.3 Краткая характеристика работы

3.4 Характеристика ожидаемого народно-хозяйственного эффекта

4. Планируемые научно-технические результаты

4.1 Описание планируемых результатов

4.2 Предпосылки для успешного завершения работ (реальность получения ожидаемого научно-технического результата)

4.3 Описание потенциальных потребителей научно-технического результата

4.4 Какие организации потенциально могут выполнить предлагаемые работы

5. Выполнение индикаторов и показателей программного мероприятия Программы в рамках данного проекта

6. Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей.

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по теме:

"___________________________________"

(Тема работы указывается заявителем в точном соответствии с п. 1.7 Пояснительной записки Заявки)

1 Основание для проведения НИР

Требования не устанавливаются.

2 Исполнитель НИР

Требования не устанавливаются.

3 Цель выполнения НИР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования указывается цель выполнения НИР в точном соответствии с п. 1.8 Пояснительной записки Заявки)

4 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

4.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

[1)…]

[2)…]

…

[…])[…]

4.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

[1)…]

[2)…]

…

[…])[…]

5 Основные требования к выполнению НИР

5.1 Требования к выполняемым работам

5.1.1 В ходе выполнения НИР:

5.1.1.1 должен быть [исследован/разработан/создан] [объект исследования], предназначенный[-ая, -ые] для … (указывается назначение/область применения объекта исследования).

5.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее […] научно-информационных источников за период 2005 – 2010 гг.

[5.1.1.[…] должны быть исследованы, обоснованы и выбраны методы и средства […], направления исследований и способы решения поставленных задач];

[…]

[5.1.1.[…] должна быть разработана методика […]];

[…]

[5.1.1.[…] должны быть выработаны предложения и рекомендации по внедрению разработанных [объект исследования] на[в] […]];

[…]

[5.1.2 Должно быть проведено моделирование [объект исследований]:

1) [вид моделирования] […] (указываются условия моделирования);

2) [вид моделирования] […] (указываются условия моделирования);

…

[…]) […] (приводятся другие требования к моделированию)];

[5.1.3 Должен быть разработан и изготовлен [макет, модель, экспериментальный образец] [объект исследований] в количестве […].

[5.1.4 Должны быть проведены исследовательские испытания [макет, модель, экспериментальный образец] [объект исследований] по разработанной Программе и методикам исследовательских испытаний.]

[5.1.[…] Должны быть проведены неклинические испытания [объект исследований] в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53434-2009]

[5.1.6 Для проведения [моделирования, исследовательских испытаний] должен быть создан [стенд, установка] со следующими характеристиками: […];].

[5.1.7 Результаты исследований должны обрабатываться […] (устанавливаются требования к математическому/программному обеспечению, применяемому для обработки результатов исследований, способам обработки и их требуемым точностным характеристикам).

[5.1.8 На основе полученных результатов должен быть разработан лабораторный технологический регламент [лабораторная методика] получения [изготовления] [объект исследований].

[5.1.[…] На основе полученных результатов должен быть разработан [проект методического, нормативного, технического документа] в области …].

[5.1.[…] […] (устанавливаются другие требования, обеспечивающие, по мнению заявителя, успешное выполнение задач НИР)

5.2 Требования к разрабатываемой документации

5.2.1 В ходе работы должны быть разработаны:

5.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

5.2.1.2 отчет[-ы] о патентных исследованиях, оформленный[-ые] в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;

5.2.1.3 лабораторный технологический регламент [лабораторная методика] получения [изготовления] [объект исследований];

[5.2.1.4…]

…

[…]

5.2.1.[…] Проект технического задания на проведение ОТР по разработке […].

(В случае разработки и изготовления макетов/экспериментальных образцов указывается (по каждому макету/экспериментальному образцу):)

5.2.1.[…] эскизная конструкторская документации на создаваемый [макет, модель, экспериментальный образец] [объект исследования] в составе:

1) схема [электрическая, гидравлическая, пневматическая, газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, комбинированная и др.] функциональная в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) схема [электрическая, гидравлическая, пневматическая, газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, комбинированная и др.] соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

3) чертёж общего вида в соответствии с ГОСТ 2.102-68;

[4) …]

(В случае создания испытательных стендов (установок) указывается (по каждому стенду/установке):)

5.2.1.[…] эскизная конструкторская документация на создаваемый [наименование стенда/установки] в составе:

1) схема [электрическая, гидравлическая, пневматическая, газовая, кинематическая, вакуумная, оптическая, комбинированная и др.] соединений и подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84;

2) инструкция по эксплуатации;

3) формуляр в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

[4) …]

(в случае создания программного обеспечения (встроенного и/или внешнего) для обеспечения функционирования макета/экспериментального образца, либо испытательного стенда/установки указывается (по каждому объекту):)

5.2.1.[…] программная документация в составе:

1) текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78;

2) описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78;

3) описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78;

4) руководство системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79;

5) руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79;

(при наличии в составе создаваемого ПО баз (банков/массивов) данных (далее - БД) указывается (по каждой БД):)

6) описание логической и физической структуры базы данных [наименование БД] в соответствии с п. 5.5 РД 50-34.698-90.

5.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88.

5.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний.

5.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с пунктами 5.2.1.2…5.2.1.[…] настоящего технического задания (ТЗ), должны быть включены в Отчет о НИР в качестве приложений.

5.2.5 Если при выполнении той или иной работы, заданной требованиями настоящего ТЗ, не предусмотрена разработка законченного научно-технического документа, требуемого пунктами 5.2.1.2…5.2.1.[…] ТЗ, результат работы должен быть отражен в Отчете о НИР в виде раздела (подраздела) Отчета. Наименование раздела (подраздела) Отчета о НИР должно соответствовать данной работе.

5.2.6 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами [наименование государственного заказчика].

5.2.7 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

(для работ, выполняемых с участием иностранного партнера, вводится раздел:)

5.3 Требования к работам, выполняемым с участием иностранных партнёров

5.3.1 В соответствии с [наименование и реквизиты документа] между [наименование Заявителя] и [наименование иностранного партнера] иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

5.3.1.1 на этапе 1 работ:

[1)…]

[2)…]

…

5.3.1.2 на этапе 2 работ:

[1)…]

[2)…]

…

5.3.1. […] на этапе […] работ:

[1)…]

[2)…]

…

5.3.2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику.

5.3.3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между [наименование Заявителя] и [наименование иностранного партнера], регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

5.3.4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством.

5.3.5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации.

6 Технические требования

6.1 Требования к номенклатуре параметров, к точности их определения и точности воспроизведения внешних условий

6.2 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости

6.3 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды

[6.4 Требования к/по…]

(Устанавливаются другие требования, обеспечивающие, по мнению заявителя, успешное выполнение задач НИР)

7 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

7.1 На этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 На остальных этапах НИР при разработке результатов, способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

8 Технико-экономические показатели

8.1 Основные технико-экономические требования

8.1.1 Разрабатываемые […] (описываются научно-технические результаты НИР) должны обеспечить: […] (приводится перечень основных научно-практических и социально-экономических преимуществ и выгод, получаемых от использования научно-технических результатов НИР)

1) […]

2) […]

…

8.1.2 Разрабатываемые […] (описывается научно-технические результаты НИР) должны быть конкурентоспособны по сравнению с […] (указываются существующие отечественные и зарубежные аналоги) в части […] (указываются ожидаемые преимущества новой продукции):

1) […]

2) […]

…

8.1.3 Должна быть проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов.

8.1.4 По результатам НИР должен быть разработан проект ТЗ на ОТР.

8.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения НИР должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов:

| Наименование | ед. изм. | Всего | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ | 20__ |
| Индикаторы |  |  |  |  |
| И1._.1 количество завершенных проектов научно-исследовательских работ по Программе, перешедших в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для последующей коммерциализации | единиц |  |  |  |
| И1. _.2 число публикаций в ведущих научных журналах, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц |  |  |  |
| И1. _.3 число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц |  |  |  |
| И1. _.4 число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований | единиц |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | млн. руб. |  |  |  |
| Число молодых специалистов (не менее 30% от общей численности исполнителей работы), привлеченных к выполнению исследований и разработок | человек |  |  |  |

9.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Этап 1. Выбор направления исследований:

1.1 Аналитический обзор информационных источников.

1.2 Исследование объекта НИР.

1.3 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.4 Выбор направления исследований, в том числе:

— разработка возможных направлений проведения исследований;

— разработка возможных решений отдельных исследовательских задач;

— сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований;

— обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

1.6 Подведение итогов этапа НИР.

1.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

1.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 2. Теоретические исследования поставленных перед НИР задач:

2.1 Исследование природы объекта НИР, в том числе:

— теоретические исследования процессов (физических, химических, и т.п.) на основе которых строится технология получения вещества (производства полуфабриката);

— теоретические исследования отдельных факторов влияющих на качества вещества (полуфабриката) в соответствии с требованиями ТЗ;

2.2 Разработка теории функционирования объекта НИР, в том числе:

— теоретические исследования технических условий для организации процессов (технологии) получения вещества (производства полуфабриката);

— теоретические исследования применения технических средств, обеспечивающих процессы (технологии) получения вещества (производства полуфабриката);

2.3 Разработка прототипов технических решений по реализации результатов теоретических исследований, в том числе:

— разработка прототипов организационной и технической реализации технических условий процессов (технологии) получения вещества (производства полуфабриката);

— разработка прототипов технических решений по созданию аппаратных и программных средств, обеспечивающих процессы (технологии) получения вещества (производства полуфабриката);

2.4 Моделирование объекта исследований, в том числе:

— моделирование природы и процессов (технологии) получения вещества (производства полуфабриката) с применением разработанных технических решений;

— моделирование функционирования прототипов аппаратных и программных средств обеспечивающих процессы (технологии) получения вещества (производства полуфабриката);

2.5 Экспериментальная реализация прототипов технических решений.

2.6 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

2.7 Подведение итогов этапа НИР.

2.8 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

2.9 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 3. Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач:

3.1 Проведение экспериментальных исследований, в том числе:

— проведение экспериментов с процессами, (физическими, химическими, производственными и т.п.) на основе которых строится технология получения вещества (производства полуфабриката);

— производство экспериментального образца (экспериментальной партии) вещества (полуфабриката) по разрабатываемой технологии;

— исследования отдельных характеристик экспериментального образца (экспериментальной партии) вещества (полуфабриката) полученного по разрабатываемой технологии на соответствие требованиям ТЗ;

3.2 Корректировка технической документации по результатам экспериментальных исследований.

*3.4 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

3.6 Подведение итогов этапа НИР.

3.7 Разработка промежуточного отчета о НИР и его рассмотрение на учёном (научно-техническом) совете.

3.8 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 4. Обобщение и оценка результатов исследований:

4.1 Обобщение и оценка полученных результатов, в том числе:

— обобщение результатов исследований;

— сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов теоретических и экспериментальных исследований;

— оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

— анализ выполнения требований ТЗ на НИР;

— оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР.

4.2 Разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках, в том числе:

— проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала полученных результатов;

— разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных НИР в реальном секторе экономики;

— разработка проектов ТЗ для проведения последующих НИОКР.

4.3_ Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

4.4 Разработка заключительного отчета о НИР.

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

9.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).

10 Требование к использованию результатов НИР

10 Предполагаемое использование результатов НИР

10.1 В ходе выполнения НИР планируется достижение следующих результатов работ:

1) […]

2) […]

…

10.2 Результаты проведенных НИР должны быть использованы для проведения опытно-конструкторских работ, направленных на создание … (указывается, кем могут быть востребованы результаты НИР и какие ОТР, предположительно, могут выполняться в дальнейшем).

11 Порядок выполнения и приемки этапов НИР

11.1 Работа должна выполняться поэтапно в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98. Требования к этапам выполнения НИР установлены в разделе 9.1 настоящего ТЗ.

11.2 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами [наименование государственного заказчика], в том числе в соответствии с "Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»".

11.3 При приемке оценивается научно-технический уровень исследований, соответствие полученных результатов требованиям настоящего ТЗ, обоснованность предлагаемых решений по реализации и использованию результатов НИР.

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

М.П.

Технико-экономическое обоснование сроков и стоимости выполнения работ

1. Обоснование объема и сроков выполнения работ

(В данном разделе должны быть обоснованы необходимость, перечень (объем) и сроки проведения работ по этапам НИР.

Изложение этих обоснований должно отражать объем работ, планируемых к проведению, выраженный в единицах трудоемкости.

Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены в виде продолжительности этапов работ, указанной в месяцах.

Результаты обоснования сводятся в форму № 1-тэо "Расчет плановой трудоемкости")

Форма № 1-тэо

Расчет плановой трудоемкости

НИР «_______________________________________________________________»

| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость, чел.-мес. | Трудоемкость, нормо-час. | Сроки выполнения работ, мес. |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Выбор направления исследований |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 1: |  |  |  |  |  |
| Этап 2. Теоретические исследования |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 2: |  |  |  |  |  |
| Этап 3. Экспериментальные исследования |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 3: |  |  |  |  |  |
| Этап 4. Обобщение и оценка результатов исследований |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 4: |  |  |  |  |  |
|  | Итого по НИР: |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М.П. | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Экономист |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

2. Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования

2.1 Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета

(Экономически обосновывается стоимость предполагаемых работ, планируемых к финансированию за счет средств федерального бюджета .

Для обоснования стоимости работ, проводимых в рамках планируемой НИР Заявителем (инициатором) проводятся и представляются в составе технико-экономического обоснования расчеты по предполагаемым затратам.

Сводные результаты обоснования приводятся в форме № 2-тэо "Структура цены выполнения работ".

Также приводятся расшифровки статей затрат по формам №№ 3-тэо…11-тэо)

Форма № 2-тэо

СТРУКТУРА ЦЕНЫ выполнения работ по теме: " ________________________________"

| № п/п | Наименование статей затрат |  |  |  | стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие |  |  |  |  |
| 2 | Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями |  |  |  |  |
| 3 | Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 2.1 и 2.2), в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | - затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору |  |  |  |  |
| 3.2 | - затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера |  |  |  |  |
| 4 | Затраты на социальное страхование |  |  |  |  |
| 5 | Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований |  |  |  |  |
| 6 | Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 5.1 и 5.2): |  |  |  |  |
| 6.1 | - затраты на командировки |  |  |  |  |
| 6.2 | - прочие прямые расходы |  |  |  |  |
| 7 | Общехозяйственные (не прямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| Экономист |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

Форма № 3-тэо

Расшифровка затрат

по статье 1 "Материалы и комплектующие"

| № п/п | Наименование материалов и покупных комплектующих изделий |  |  | Един. изм. |  | Кол-во |  | Цена единицы (руб.) |  | Сумма (руб.) |  | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование группы материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование группы материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 4-тэо

Расшифровка затрат

по статье 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями"

| № п/п | Наименование организации | Наименование работы | Чем заканчивается (этап) работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 5-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.1 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по трудовому договору"

| Этапы работ | Продолжительность выполнения работ, мес. | Количество участников (ИТР/ПП) | Категории работающих |  |  |  |  |  | Итого основная заработная плата (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТР |  |  | Производственный персонал (ПП) |  |  |  |
|  |  |  | Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке | Средняя заработная плата в месяц, (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс.руб.) | Количество нормо-часов, подлежащих отработке | Средняя стоимость нормо-часа (руб.) | Сумма основной заработной платы (тыс. руб.) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 6-тэо

Расшифровка затрат

по статье 3.2 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера"

| № п/п | Наименование работы | Чем заканчивается работа | Номер этапа календарного плана | Срок (начало и окончание работы) | Сумма (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 7-тэо

Расшифровка затрат

по статье 4 "Затраты на социальное страхование"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда работников по трудовому договору лиц |  |  |
| 2 | Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда лиц не состоящих в штате организации-исполнителя |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 8-тэо

Расшифровка затрат

по статье 5 "Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ"

| № п/п | Наименование спецоборудования | Кол-во | Цена (рубли) | Сумма (рубли) | Обоснование цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 9-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.1 "Затраты на командировки "

| № п/п | Цель командировки и ее обоснование | Место командирования | Продолжительность (сутки) | Проезд (рубли) | Суточные (рубли) | Квартирные (рубли) | Командировочные расходы на 1 человека (рубли) | Общее количество командированных (чел.) | Всего (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 10-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.2 "Прочие прямые расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на проведение патентных исследований |  |  |
| 2 | Затраты на проведение испытаний. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Форма № 11-тэо

Расшифровка затрат

по статье 7 "Общехозяйственные (не прямые) расходы"

| № п/п | Содержание расходов | Сумма (рубли) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП. |  |  |
| 2 | Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты. |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для оргтехники. |  |  |
| 4 | Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники. |  |  |
| 5 | Оплата информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг. |  |  |
| 6 | Арендная плата за помещения (при необходимости). |  |  |
| 7 | Оплата услуг банков. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

| Экономист |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

2.2 Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств

2.2.1 Обоснование направлений расходования внебюджетных средств

форма № 12-тэо

Направления расходования внебюджетных средств

| № п/п | Наименование видов работ (затрат) | Этап работы (календарного плана) | Цена видов работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

2.2.2 Возможные источники внебюджетных средств

| Внебюджетные средства, тыс. руб. | Наименование источника | Название организации, юридический адрес | Наименование и реквизиты документов, подтверждающих возможность привлечения инициатором проекта внебюджетных средств в заявленных объемах |
| --- | --- | --- | --- |

2.3 Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей.

Форма № 13-тэо

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

выполнения работ по НИР

«_______________________________________»

| № п/п | Наименование этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (продолжи-тельность в месяцах) | Цена этапов, руб. (средства федераль-ного бюджета) | Объем внебюджетных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| 2 |  |  |  |  | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| Итого за __________ год |  |  |  |  | 00 | 00 |
| 3 |  |  |  |  | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| 4 |  |  |  |  | 00 | - |
|  |  | Работы, выполняемые за счет счет внебюджетных средств: |  |  | - | 00 |
| Итого за __________ год |  |  |  |  | 00 | 00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 17 000 000 | 3 600 000 |

| Руководитель организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М.П. | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Здесь и далее в (круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст, который должен быть удален при заполнении Заявки.

Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ.

Здесь и далее прямым шрифтом приведен обязательный текст.

Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором заявитель должен представить свои предложения.

Звездочкой (*) помечены работы, которые устанавливаются с учетом характера и целевого назначения НИР